PDUI - Aglomeração Urbana de Jundiaí - Grupo de Trabalho Macrozoneamento

Memória da Reunião - 13/07/2018 - Prefeitura Municipal de Jundiaí

**Pauta da Reunião**: Plano de Trabalho para elaboração do Macrozoneamento da Aglomeração Urbana de Jundiaí

A apresentação da equipe da Emplasa focou nos objetivos e produtos do Macrozoneamento, suas determinações legais no Estatuto da Metrópole e na sugestão de um plano de trabalho para o Grupo, considerando o processo de elaboração do PDUI.

**Discussões e questionamentos**

Os participantes relataram alguns problemas na comunicação da Emplasa com relação ao agendamento das reuniões e convocação de participantes. Foi solicitado que se atualize a Plataforma Digital do PDUI da AUJ (link: https://www.pdui.sp.gov.br/jundiai), já que os e-mails nem sempre atingem a todos os interessados, e que haja antecedência para convocação de reuniões.

Com relação ao plano de trabalho, foi demandado um cronograma que acompanhe os demais produtos previstos para o PDUI da AUJ. Como ainda não há indicação de cronograma oficial para o PDUI, foi proposta uma elaboração de cronograma do GT de Macrozoneamento baseando-se em etapas de trabalho, conforme sugerido no plano apresentado. A Prefeitura de Jundiaí se prontificou a elaborar um modelo de cronograma junto à Emplasa e enviar aos membros do GT para ajustes e validação.

Foi sugerido que para a próxima reunião todos os participantes façam uma leitura prévia do "Diagnóstico Regional - Principais Desafios", publicado na Plataforma em junho deste ano, e selecionem os documentos e informações de referência para a elaboração do macrozoneamento da AUJ.

A questão das delimitações das Áreas de Proteção Ambiental - APAs incidentes no território da aglomeração foi bastante discutida entre os participantes, sendo solicitada para compor as informações que serão analisadas nas próximas reuniões do grupo. Há críticas sobre a forma com que as leis dessas áreas são criadas, muitas vezes sem a participação dos municípios, e sobre a falta de regulamentação após a criação.

Outro ponto que gerou intenso debate foram os conflitos de limite territorial entre municípios, que são frequentes na AUJ. Foi solicitado o envio dos limites territoriais oficiais que serão utilizados no PDUI, para que todos os municípios possam trabalhar sobre a mesma base cartográfica.

**Encaminhamentos**

Para a próxima reunião do Grupo, foram levantadas as seguintes atividades, em comum acordo dentre os participantes:

1) leitura prévia do Diagnóstico Regional e apontamento de questões relevantes para o macrozoneamento;

2) reflexões e contribuições referentes aos objetivos do macrozoneamento da AUJ;

3) proposta de cronograma para o grupo de trabalho;

4) elaboração de mapa com os zoneamentos municipais e a identificação de conflitos;

5) considerações do Diagnóstico enviadas pelos municípios;

6) espacialização das APAs da AUJ;

7) envio dos limites municipais que serão utilizados no PDUI.